## 2022
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE TRABAJO 2023
No. | PROGRAMA / ACTIVIDADES | METAS | PERIODICIDAD | PARTICIPANTES / RESPONSABLE | CALENDARIZACIÓN
[5 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Continuar con la actualización de programas y procesos de los sistemas anteriores al nuevo lenguaje de programación (migración), por el área de Informática de la Dirección de Pensioines | Continuar con el proyecto de Migración, liberando módulos nuevos y realizando las modificaciones al sistema de hipotecarios para la nueva prestacion al sector burócratas | Anual | Toda el área de Informática
2 | Prepara las modificaciones a los préstamos a Corto Plazo del Sector de Telesecundarias (Otorgar prétamos a corto plazo con las condiciones propuestas) | Actualización de los préstamos del sector de Telseceundarias | Según requerimientos | Salvador Martínez / Paulo Fco. López / Oscar David Sánchez | bar: CALENDARIZACIÓN FEBRERO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
3 | Vaciado de Aportaciones a la Base de Datos. | Tener en nuestra base de datos para cada derechohabiente sus aportaciones correspondientes y sus descuentos realizados por préstamos de los sectores Burocratas, Maestros y Telesecundarias, asignación docente, FORTE y SUA de los Maestros | Quincenal | Claudia López
4 | Proceso para determinar la devolución del concepto del Respaldo a la jubilación del Sector Burócratas. En base a que se les va a devolver a los derechohabientes que hicieron esta aportación voluntaria. | Verificar la correcta devolución del concepto mencionado a los derechohabientes del sector Burócratas | Quincenal | Claudia López | bar: CALENDARIZACIÓN FEBRERO to CALENDARIZACIÓN JULIO
5 | Atención a las partes interesadas de la Dirección de Pensiones del Estado, Sectores cotizantes, Junta Directiva, Gobierno, etc. | Responder a las solicitudes de información que soliciten las partes Intersadas de la Dirección de Pensiones | Según requerimientos | Salvador Martínez
6 | Generación de los archivos para aplicación de descuentos vía BANORTE | Generación de los archivos para aplicacioón de descuentos vía BANORTE y vaciado de descuentos de préstamos vía BANORTE a nuestro sistema | Quincenal | Claudia López
7 | Conciliación y generación de los estados de cuenta del FORTE y SUA para su publicación en la página web de la Dirección de Pensiones, así como en la App Pensiones móvil y entrega al sector de Maestros los archivos correspondientes | Generación de los estados de cuenta del SUA y FORTE de los derechohabientes maestros de la sección 52 | Anual | Toda el área de Informática | bar: CALENDARIZACIÓN ENERO to CALENDARIZACIÓN MARZO
8 | Generación de saldos de los préstamos | Generación de saldos de los préstamos a corto plazo y préstamos hipotecarios, así como de los reportes correspondientes para entregarlos a las áreas de interés para revisión de la cartera vencida | Mensual | Claudia López / Gilberto Ruíz
9 | Cierres mensuales de aportaciones y descuentos | Cierre mensual del vaciado de las aportaciones y descuentos, así como su revisión y cálculo de saldos para la entrega de información para la conciliación contable | Mensual | Claudia López / Paulo Fco. López
10 | Modificaciones a los Sistemas de computo. | Modificaciones a los sistemas de cómputo actuales a solicitud de las diferentes áreas de la Dirección de Pensiones y de los sindicatos de los sectores cotizantes en base a mejoras establecidas por el comité de calidad | Cuando exista el requerimiento | Salvador Martínez / Paulo Fco. López / Oscar David Sánchez
11 | Atencion a los usuarios internos de la Dirección de Pensiones | Atencion a los usuarios internos en la operación de los equipos y sistemas de computo | Diario | Gilberto Ruíz
12 | Entrega de usuario y contraseña para la página web de la Dirección de Pensiones | Entrega y asesoría del uso de contraseña para la utilización de la página web de la Dirección de Pensiones | Diario | Luz Elena Acosta / Gilberto Ruíz
13 | Previsión de los suministros requeridos | Previsión de los suministros para todo el equipo de computo (cintas, toner, hojas, recibos, discos, cd's, etc,...) para el buen funcionamiento de la DPE | Según requerimientos | Salvador Martínez
14 | Programación del mantenimiento a los equipos de computo | Programación del mantenimiento preventivo-correctivo para los equipos de computo y mantenimiento de los aires acondionados de la Dirección de Pensiones | Todo el equipo de cómputo 3 veces por año, aires acondicionados 3 veces por año | Salvador Martínez | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO; CALENDARIZACIÓN JUNIO
15 | Respaldo de Informacion | Respaldo de la base de datos y aplicaciones de los servidores y respaldo de los documentos de todas las PC's | Diaria y mensual | Salvador Martínez / Paulo Fco. López / Claudia López
16 | Administración de los servicios de cómputo | Administración de los servicios de internet y del firewall (Fortinet), administración del Antivirus (estar en mantenimiento y actualizado) para el buen funcionamiento y rendimiento del equipo de cómputo y administración del servidor (accesos al servidor, actualizaciones ) para el buen funcionamiento del mismo. | Diario | Salvador Martínez
17 | Sistema de Gestión de la Calidad | Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad para cuaidar la certificación en ISO 9001: 2015 | Diario | Salvador Martínez / Luz Elena Acosta
PROGRAMADO
AVANCE